Plan działania Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez na lata 2025-2026
Niniejszy dokument stanowi kontynuację Planu działania Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024.
Plan działania Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2026, zwany dalej „Planem”, zawiera nowe kierunki działań potrzebnych do podjęcia w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, zwanego dalej „urzędem”.
Dokument wskazuje również jakiego rodzaju czynności zostały zrealizowane w dwóch ostatnich latach na rzecz uczynienia urzędu bardziej przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.
Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt.2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz.1411), działając jako koordynator ds. dostępności, przedkładam do zatwierdzenia plan działania Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Analiza stanu zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

Budynki, w których znajdują się siedziby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią (przy ulicy gen. H. Dąbrowskiego 54- budynek główny, ulicy gen. H. Dąbrowskiego 50 – budynek B, ulicy gen. H. Dąbrowskiego 46 (Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności), ulicy ks. P. Skargi 6 (Wydział Geodezji i Kartografii), ulicy Noteckiej 4 (Przystań Powiat Nakielski), ulicy Sądowej 14 i (archiwum) oraz ulicy Kcyńskiej 12A w Szubinie (oddział Wydziału Geodezji i Kartografii)
oznaczone są za pomocą tablic informacyjnych. Napisy są czytelne oraz łatwo dostrzegalne.
Dla osób podróżujących samochodem osobowym na parkingu udostępniono miejsca parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią posiada jedno wejście, od strony parkingu, dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
W siedzibie na ulicy gen. H. Dąbrowskiego 46 dostęp do budynku dla osób z trwałą niepełnosprawnością ruchową
zapewniamy poprzez podjazd oraz windę, przy ulicy Kcyńskiej 34a w Szubinie zapewniliśmy dostęp poprzez windę, przy ulicy Noteckiej 4 oraz przy ulicy Sądowej 14i budynki są w pełni dostosowane.
W budynkach klatka schodowa została wyposażona w poręcz. Na poręczy zamieściliśmy oznaczenia w języku Braille’a. Przed schodami założyliśmy nakładki pozwalające na identyfikację schodów. Zapewniamy dostęp do budynku z psem asystującym.
Rozkład pomieszczeń w budynku przedstawia spis znajdujący się naprzeciwko wejścia. Dostęp do Biura Obsługi Klienta pozbawiono barier mogących stanowić utrudnienia architektoniczne. Na korytarzu znajdują się krzesła oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Oznaczyliśmy Biuro Obsługi Klienta w języku Braille’a. Jest ono wyposażono w pętlę
indukcyjną, lupę, i inne narzędzia pomocne dla osób z niepełnosprawnościami.
Wdrożyliśmy wewnętrznych procedur zapewniających bezpieczną ewakuację z budynku osobom ze szczególnymi
potrzebami, posiadamy niezbędny sprzęt do tej ewakuacji tj. krzesła, koce itp. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z dokumentem.

W zakresie nieokreślonym powyżej oraz dotyczącym dostępności architektonicznej, w siedzibach Starostwa
Powiatowego w Nakle nad Notecią zapewnia dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia pracowników urzędu.
W latach 2025-2026 proponuje się podjęcie w szczególności niżej wymienionych działań w zakresie poprawy
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią:
  1. uwzględnieniu podczas remontu wymiany drzwi na automatyczne drzwi otwierane lub zamontowanie siłownika, który będzie ułatwiał ich otwarcie,
  2. zamontowanie rolet na wszystkich oknach w biur obsługujących klientów,
  3. uwzględnienie podczas remontu obniżenie lady w Biurze Obsługi Klienta oraz zapewnienie odpowiedniej
szerokości dla osób na wózkach inwalidzkich,
  1. realizację projektu mającego na celu zamontowanie windy w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.
2. Analiza stanu zapewnienia dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią zapewnia dostępność cyfrową, w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, przez spełnienie przez stronę internetową www.powiat-nakielski.pl i BIP-u urzędu

Potwierdzeniem spełnienia wymagań w zakresie dostępności cyfrowej jest opublikowana na stronie internetowej deklaracja dostępności, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W zakresie nieokreślonym powyżej zapewniamy dostęp alternatywny polegający w szczególności możliwości kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z pracownikami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

W latach 2025-2026 proponuje się podjęcie w szczególności niżej wymienionych działań w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią:
•	podniesienie kwalifikacji redaktorów strony internetowej i/lub BIP z dostępności cyfrowej udostępnianych plików multimedialnych;
•	przeszkolenia wybranych pracowników z obsługi formatowania plików Word oraz redagowania treści publikowanych informacji pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (spełnienie wymagań ETR – tekst łatwy do czytania).

Analiza stanu zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

Osoby ze szczególnymi potrzebami załatwiający sprawę w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią mogą kontaktować się z pracownikami we wskazanej przez siebie formie takiej jak przez np. za pomocą wiadomości e-mail, pisząc na kartce lub ukazując treść komunikatu na urządzeniu elektronicznym.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią dołożą wszelkich starań aby w sposób należyty zadbać o komfort, dyskrecję i poczucie bycia szanowanym osób ze szczególnymi potrzebami.
W latach 2025-2026 proponuje się podjęcie w szczególności niżej wymienionych działań w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią:
  1. przeszkolenie pracowników z obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami; utrzymywanie wiedzy i umiejętności poprzez z zapewnienie szkoleń doskonalących i przypominających;
  2. przeszkolenie pracowników z ewakuacji osób niepełnosprawnych.

Harmonogram działań na lata 2025-2026
Zadania	Sposób realizacji	Termin realizacji	Wykonawca
Cel: Działania informacyjne – działania na rzecz poprawy świadomości społecznej
Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2026	1. Wyznaczenie celów, zadań, sposobu i terminu realizacji oraz wskazanie wykonawców na rzecz poprawy dostępności urzędu; / 2. Konsultacja założeń planu z wydziałami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu nakielskiego;	styczeń -luty 2025	koordynator
Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami ze szczególnymi potrzebami	1. Wskazanie organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; / 2. Ustalenie zakresu i zasad współpracy z organizacjami oraz ze społeczną radą ds. osób niepełnosprawnych; / 3. Zgłoszenie powiatu nakielskiego jako realizatora programu „Wyrównywania różnic między regionami III’ – umożliwienie wnioskowania o dodatkowe środki uprawnionym podmiotom z terenu powiatu nakielskiego; / 4. Rozpowszechnianie możliwości pozyskiwania środków na przeciwdziałanie barierom architektonicznym.	I kwartał 2025 r.	koordynator
Promocja działań na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami	1. Wyznaczenie kierunków i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych; / 2. Promocja organizacji działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami; / 3. Promocja obiektów powiatu nakielskiego zaprojektowanych z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (przystań powiatu nakielskiego) / 4. Uwzględnienie uniwersalnego projektowania w kolejnych inwestycjach powiatu nakielskiego	2025-2026	koordynator / merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
Cel: ocena stanu dostępności
Analiza stanu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym w urzędzie	1. Przegląd dostosowania obiektów urzędu Starostwa Powiatowego pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; / 2. Weryfikacja oraz uzupełnienie Deklaracji dostępności do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią; / 3. Wdrożenie procedur związanych z obsługą osób o szczególnych potrzebach, / 4. Współpraca z Wydziałem Inwestycji w zakresie realizacji projektu związanego ze zwiększeniem dostępności urzędu poprzez zamontowanie windy.	I etap grudzień 2025 / II etap III kwartał 2026	koordynator / merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
Nawiązanie współpracy z osobami odpowiedzialnymi za zapewnienie dostępności w jednostkach organizacyjnych powiatu nakielskiego	1. Kontynuacja działań w zakresie wykorzystania bazy danych osób realizujących zadania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych powiatu nakielskiego na rzecz zwiększenia dostępności Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią; / 2. Ustalenie zasad i sposobu komunikacji.	2025-2026	koordynator / merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
Cel: Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
Reagowanie na zgłaszane uwagi	1. Upowszechnienie wzoru dokumentów w zakresie wniosków o zapewnienie dostępności, / 2. Rozpatrywanie informacji i wniosków o zapewnieniu dostępności, / 3. Zwiększenie dostępności strony internetowej, / 4. Upublicznienie informacji na temat dostępności Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią	wg potrzeb	koordynator
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem istniejących zasobów architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych	1. Uaktywnienie pracowników w celu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. szkolenia z zakresu cyfrowej dostępności urzędu oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej, / 2. Bieżące usuwanie barier w dostępie do obiektów Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, napisanie projektów w zakresie zwiększenia dostępności urzędu np. windy w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią i zrealizowanie tych założeń; / 3. Dalsze działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego;	2025-2026	koordynator / merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
Zapewnienie dostępności alternatywnej	1. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innych osób lub wsparcia technicznego z wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji teleinformatycznej	2025 -2026	koordynator / merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
Cel: Ocena realizacji planu działania
Monitorowanie podjętych działań na rzecz poprawy dostępności osób ze szczególnymi potrzebami	1. Ocena stanu realizacji przyjętych założeń; / 2. Analiza potrzeb oraz zgłaszanie uwag;	I etap – I kwartał 2025, / II etap – I kwartał 2026,	koordynator
Analiza wdrażanych rozwiązań	1. Zebranie informacji do raportu / 2. Przedłożenie Staroście Nakielskiemu do zatwierdzenia zbiorczego raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami / 3. Opublikowanie na stronie BIP raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	I kwartał 2025	koordynator